Приложение №1 к приказу

«Дорожная карта»

Реализация целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 23» на 2021-2022 учебный год

| № | Наименования этапа |  |  | Мероприятия |  |  | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества |  |  | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества |  |  | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Июль 2021г. | директор школы, администрация школы. |
|  |  |  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 23» |  |  | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 23». - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ «СОШ № 23». - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №23». - Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ «СОШ № 23». | Июль 2021г. | директор школы, администрация школы. |
|  |  |  |  |  |  | 5. Назначение куратора внедрение Целевой модели наставничества МБОУ «СОШ № 23». (издание приказа) |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбор формы и программ наставничества исходя из потребностей школы |  | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. |  | Август- Сентябрь 2021г. | Заместители директора |
|  |  |  |  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |  | Август 2021г. | директор школы |
|  |  |  |  |  |  | 3. Сформировать банк программ по форме наставничества «Ученик - ученик». |  | Август- Сентябрь 2021г. | куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества |  | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительского собрания. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. - Информирование внешней средой. |  | Август- Сентябрь 2021г.. | директор школы, куратор целевой модели наставничества администрация школы, классные руководители |
| 2. |  | Формирование базы наставляемых |  | Собор данных о наставляемых |  | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласие от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  | Сентябрь 2021г. | Заместители директора |
|  |  |  |  | Формирование базы наставляемых |  | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. |  | Сентябрь 2021г.. | куратор целевой модели наставничества |
| 3. |  |  | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках |  | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. |  | Сентябрь 2021г. | куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  |  |  |  | 3. Проведение мероприятий (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. |  | Сентябрь 2021г. | директор школы |
|  |  |  |  | Формирование базы наставников |  | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. |  | Август- Сентябрь 2021г. | куратор целевой модели наставничества |
| 4. |  |  | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников |  | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. |  | Август 2021г. | Заместители директора |
|  |  |  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми |  | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. |  | Август 2021г.. | Заместители директора |
|  |  |  |  |  | 2.Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. |  |  | Сентябрь 2021г. | директор школы |
|  |  |  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение. |  |  | Сентябрь- Октябрь 2021г.. | Заместитель директора, куратор целевой модели наставничества |
| 5. | Формирование наставнических пар/групп |  |  | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. |  |  | Сентябрь 2021г. | Заместители директора, куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  |  | Закрепление наставнических пар/групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». |  |  | Сентябрь 2021г.. | директор школы |
|  |  |  |  |  | 2. Создание планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. |  |  | Сентябрь 2021г. | Наставники |
|  |  |  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |  |  | Сентябрь 2021г. | педагог-психолог |

| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2021-2022 учебный год | Наставники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форма анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь 2022г. | куратор целевой модели наставничества |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Январь 2022г. | куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрение наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Январь 2022г. | директор школы |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций партнеров. - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая пара». | Январь 2022г. | Заместители директора, куратор целевой модели наставничества |